## 全阶段开发路线
编号 | 开发时间周期 | 开发阶段 | 开发小结 | 开发内容 | 当前进度 | 开发人 | 成本
1 | 6.29-7.10 | demo | 完成APP及DCNO模块的系统信息填写、GRA Omnia回传的模版设计与功能实现，同时实现控制点内容的AI填写（通用）及Omnia回传，完成系统整合与评审改进，初步验证AI审计流程的可行性和基础框架。 | ai审计开发系统设计研究 | 已完成 | Caspian，Jessica | 1500人民币
2 | 6.29-7.10 | demo |  | Omnia数据抓取研究 | 已完成 | Caspian
3 | 6.29-7.10 | demo |  | phase1 系统信息填写模版设计：APP、DCNO部分 | 已完成 | Jessica
4 | 6.29-7.10 | demo |  | phase1 GRA Omnia回传模版设计：APP、DCNO部分 | 已完成 | Caspian
5 | 6.29-7.10 | demo |  | phase1 GRA Omnia回传功能实现：APP、DCNO部分 | 已完成 | Caspian
6 | 6.29-7.10 | demo |  | phase2 控制点内容填写模版设计：APP部分 | 已完成 | Jessica
7 | 6.29-7.10 | demo |  | phase2 控制点内容design部分AI填写功能实现：通用 | 已完成 | Jessica
8 | 6.29-7.10 | demo |  | phase2 控制点内容Omnia回传模版设计：APP部分 | 已完成 | Caspian
9 | 6.29-7.10 | demo |  | phase2 控制点内容Omnia回传功能实现：APP部分 | 已完成 | Caspian
10 | 6.29-7.10 | demo |  | demo阶段系统功能整合 | 已完成 | Caspian
11 | 6.29-7.10 | demo |  | demo阶段系统功能评审及改进建议 | 已完成 | Yukon，Caspian，Jessica
12 | 6.29-7.10 | demo |  | demo阶段改进建议实现 | 已完成 | Caspian，Jessica
13 | 7.13-8.11 | phase1 优化 | 将系统信息填写和GRA Omnia回传功能扩展至特殊APP、DB、OS等其他业务部分，新增AI复核功能以校验填写内容，优化整体流程，显著提升数据准确性与系统运行稳定性。 | phase1 系统信息填写模版设计：其他部分 | 进行中 | Jessica | 1500人民币
14 | 7.13-8.11 | phase1 优化 |  | phase1 系统信息填写内容AI复核功能实现：通用 | 进行中 | Jessica
15 | 7.13-8.11 | phase1 优化 |  | phase1 GRA Omnia回传模版设计：其他部分 | 进行中 | Caspian
16 | 7.13-8.11 | phase1 优化 |  | phase1 GRA Omnia回传功能实现：其他部分 | 进行中 | Caspian
17 | 7.13-8.11 | phase1 优化 |  | phase1 优化阶段系统功能整合 | 进行中 | Caspian
18 | 7.13-8.11 | phase1 优化 |  | phase1 阶段系统功能评审及改进建议 | 进行中 | Yukon，Caspian，Jessica
19 | 7.13-8.11 | phase1 优化 |  | phase1 阶段改进建议实现 | 进行中 | Caspian，Jessica
20 | 8.12-9.5 | phase2 优化 | 将控制点内容模板、AI辅助填写、AI复核及Omnia回传全面扩展至特殊APP、DB、OS等其他部分，优化AI填写算法，实现全业务覆盖，大幅提高自动化填写效率与复核质量。 | phase2 控制点内容填写模版设计：其他部分 | 未开始 | Jessica | 1500人民币
21 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 控制点内容design部分AI填写功能实现优化 | 未开始 | Jessica
22 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 控制点填写内容AI复核功能实现：通用 | 未开始 | Jessica
23 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 控制点内容Omnia回传模版设计：其他部分 | 未开始 | Caspian
24 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 控制点内容Omnia回传功能实现：其他部分 | 未开始 | Caspian
25 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 优化阶段系统功能整合 | 未开始 | Caspian
26 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 阶段系统功能评审及改进建议 | 未开始 | Yukon，Caspian，Jessica
27 | 8.12-9.5 | phase2 优化 |  | phase2 阶段改进建议实现 | 未开始 | Caspian，Jessica
28 | 9.7-9.30 | actt功能整合 | 整合actt解析结果，实现OE测试结果的AI自动填写，并优化控制点模版以适配actt，同时增强AI填写与复核功能，完成系统端到端智能化整合，提升整体自动化水平和处理效率。 | actt功能整合方案研究 | 未开始 | Caspian，Jessica | 1500人民币
29 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt解析结果AI填写OE测试结果功能实现 | 未开始 | Jessica
30 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt控制点内容填写模版设计：优化可用actt的模版 | 未开始 | Jessica
31 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt控制点内容design部分AI填写功能实现优化：优化可用actt的模版 | 未开始 | Jessica
32 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt控制点填写内容AI复核功能实现：优化可用actt的模版 | 未开始 | Jessica
33 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt控制点内容Omnia回传模版设计：优化可用actt的模版 | 未开始 | Caspian
34 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt控制点内容Omnia回传功能实现：优化可用actt的模版 | 未开始 | Caspian
35 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt功能整合阶段系统功能整合 | 未开始 | Caspian
36 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt功能整合系统功能评审及改进建议 | 未开始 | Yukon，Caspian，Jessica
37 | 9.7-9.30 | actt功能整合 |  | actt功能整合阶段改进建议实现 | 未开始 | Caspian，Jessica
| 后续 | 指定内容模块化定制 |  | 基于指定的操作流程为审计团队定制化开发，单一模块开发周期约为2-4Week | 待定 | Yukon，Caspian，Jessica | 3000人民币/月

## phase1优化期间待办内容
编号 | 分类 | 描述 | 提出人 | 执行人 | 优先级 | 反馈 | 进度
1 | 测试 | 分别测试各项参数导入情况 | Jessica | Jessica | 高 |  | 已完成
2 | 开发 | agent界面上需要点击回复的消息太多了，比如安全锁、元素导入右上角弹出的消息都要点击知道了，我觉得可以加个×或者显示一会儿就取消显示 | Jessica | Caspian | 低
3 | 开发 | APP类型里原来是4个，SAP ECC/SAP HANA/ORACLE EBS/GENERIC，现在只剩两个了，我测试了其他的类型，发现建立不成功，需要修复下 | Jessica | Caspian | 高 | 名字叫SAP ECC/SAP S/4 HANA和ORACLE电子商务套件，统计一个SAP ECC需要的时间，分阶段在群里发消息：（0）录制操作；（1）定位问题+开发方案+验证方案；（2）开发；（3）验证；（4）封装
4 | 开发 | OS类型里原来是5个，UNIX/WIN/GENERIC/AD/AS400，现在只剩3个了，我测试了其他的类型，发现建立不成功，需要修复下。话说我要测试AD域咋增 | Jessica | Caspian | 高 | AD选择通用操作系统模板，控制点选择02/05/06/10，AS400不要了
5 | 开发 | TOOL我记得有好几种，只有两种是不是少了点，这个我们后面再看下挑点常用的 | Jessica | Caspian | 高 | 增加代码迁移工具，测05/06/10
6 | document | 测试样例无需删除，请勿修改“测试样例”四个字。这段说明是啥意思？我没在ID写测试样例也报错 | Jessica | Caspian | 中 | 删了就行
7 | 开发 | 虽然都是在TEST20000这个工作组下面创建的工作区，但是TEST和TEST2分别被划到了IT下和其他，这有点抽象，TEST是不是成为什么默认逻辑写到程序了 | Jessica | Caspian | 中
8 | 开发 | 测试时发现，如果DB/OS同时关联到HIGHER和LOWER的系统，会无法确定RAIT。这个我理解应该修改成高的那个，也就是直接改成HIGHER | Jessica | Caspian | 中 | 抓到多个RAIT取最高的（有higher就higher）
9 | 开发 | DCNO相关内容还没创建 | Jessica | Caspian | 高 | 看测试的基础设施关联的系统里最高的RAIT，有higher就是higher，没有就是lower
10 | 开发 | GRA-风险因素评价： （1）IT风险评估：LOWER都选较低风险，HIGHER都选较高风险； （2）RAIT结论的原因没有记录 | Jessica | Caspian | 高
11 | 开发 | APP汇总-是否使用德勤审计工具这个点：是不是要和ACTT联动，在template增加一个ACTT的选项，原来有，新版无了 | Jessica | Caspian | 低 | 等阶段四ACTT优化的时候一起改
12 | 开发 | 我把数据库名称命名成XXXXX、普通数据库、随便服务器等名称，应该是有问题的，但是没发现，这个要走AI检查 | Jessica | Jessica | 高 | 应该只更新提示词
13 | 开发 | 官方 V2 四个分区只能位于 IT Risk Assessment，我在phase1 template里复制了 IT Risk Assessment那个sheet改别的名字后出现的报错，从效果来看读取了两边且所有的检查问题都没有发现了。但我只是加一个新sheet里面随便打点内容就可以正常上传额，我理解应该是锁定 IT Risk Assessment这个sheet，别的sheet的内容都不看，这个要修复下。 | Jessica | Caspian | 中 | 加一个锁定 IT Risk Assessment这个sheet，别的sheet的内容都不看
14 | 开发 | 全局问题： 以下问题无法安全定位到单个工作簿元素，必须先处理后才能继续。 Unauthorized. Access token is missing or invalid 当前不能跳过失败元素 实时检查未完成；请先恢复 Connector 与当前 Pack 连接并重新核验。 --- 10分钟一次的刷新好像失败了，我感觉没刷新上 | Jessica | Caspian | 低
15 | 开发 | 下面这种咋整： 服务端执行门禁已阻断 当前预览不会触发 Omnia 写入；请先处理服务端返回的阻断原因。 APP SAP ECC“财务系统”没有已验证的 GRA 内容/内部模板契约，当前不会误按 Generic 创建 APP SAP ECC“财务中台系统”没有已验证的 GRA 内容/内部模板契约，当前不会误按 Generic 创建 APP SAP ECC“税务系统”没有已验证的 GRA 内容/内部模板契约，当前不会误按 Generic 创建 APP SAP ECC“仓储系统”没有已验证的 GRA 内容/内部模板契约，当前不会误按 Generic 创建 | Jessica | Caspian | 高 | 同编号03开发项目
16 | 开发 | 我猜测是关联多个系统的元素导致的，解除一个关联导致关联关系变化，详见下图。实际效果是删一个得重新刷新，话说不能每次删除完自动刷新下嘛 | Jessica | Caspian | 低
17 | 开发 | phase2后回传功能还没实现 | Jessica | Caspian | 极高